| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ КЫЗЛАС ААЛ ЧОБIНIН ПАЗЫ |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 .05.2026г.                             с. Кызлас                                                № 17

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в границах сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Минэнерго от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь ст. ст. 23. 32 Устава сельского поселения Кызласского сельсовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия., Администрация Кызласского сельсовета Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   себя.

Глава Кызласского сельсовета

Аскизского района Республики Хакасия                                              Г.М. Пакачаков

Приложение 1 к Постановлению Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия от 12.05.2026 № _____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов

1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2026-2027 годов на территории Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия | До 01.06.2026 | Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия |
| 2 | Актуализация схем теплоснабжения в границах сельского поселения Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия | До 01.07.2026 | Специалист 1 категории |
| 3 | Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» | До 15.08.2026 | Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия |
| 4 | Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. | До 15.09.2026 | Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия Комиссия по проверке |
| 5 | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. | До 01.09.2026 | Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД |
| 6 | Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов | До 15.09.2026 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» |
| 8 | Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | До начала отопительного сезона | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района», Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ |
| 9 | Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД | До полного запуска всех теплоснабжающих объектов | МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района», Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ |
| 10 | Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организации | До 01.11.2026 | Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии Кызласского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов» |
| 11 | Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия к отопительному периоду 2026-2027 гг. | До 15.11.2026 | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия |

2. Технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные: |  |  |
| 1 | Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д. | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 2 | Контроль за ежегодным техническим обслуживанием оборудования, промывки и очистки фильтров, отстойников, очистки внутренних поверхностей котлов и теплообменников | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 3 | Контроль за текущим ремонтом оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 4 | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг. | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
|  | Тепловые сети: |  |  |
| 1 | Контроль за проведением гидравлических испытаний трубопроводов, осмотром трубопроводов наружной прокладки | Согласно отчетным срокам | МКП «Тепло-сервис» |
| 2 | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Тепло-сервис» |
|  | Водозаборные сооружения и сети: |  |  |
| 1 | Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей | Согласно отчетным срокам | МКП «Тепло-сервис» |
| 2 | Контроль мероприятий по текущим ремонтам сетей, профилактических мероприятий, промывки и прочистки сети, очистка колодцев и камер от грязи | Согласно отчетным срокам | МКП «Тепло-сервис» |
| 3 | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг. | Согласно отчетным срокам | МКП «Тепло-сервис» |
|  | Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы): |  |  |
| 1 | Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 2 | Проверка ремонтов внутренних инженерных коммуникаций | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 3 | Контроль промывки и опрессовки систем отопления | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 4 | Контроль за мероприятиями по утеплению оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |
| 5 | Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2026-2027 гг. | Согласно отчетным срокам | Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, МКП «Тепло-сервис» |